АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЧИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2013  №  98                                                                 с.Точильное

Об утверждении порядка  разработки

реализации оценки и эффективности

муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма  программо- целевого планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

2. Установить, что координацию деятельности по формированию и реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Точилинского сельсовета.

3.Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                      И.Д.Богомолов

Утверждено постановлением

Администрации Точилинского

Сельсовета от «__28_»____11____ 2013 г №98

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

1.Общие положения

1.1.Настоящий порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ , а также контроля  за ходом их реализации на территории Точилинского сельсовета.

1.2.Муниципальная программа МО Точилинский сельсовета Смоленского района Алтайского края  ( далее муниципальная программа) – система мероприятий  ( взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам ), направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально- экономического развития  МО Точилинский сельсовет, требующих согласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет бюджетов  всех уровней  и иных источников финансирования.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько программ, направленных на решение конкретных самостоятельных  задач в рамках  одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется , исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.4.Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется  органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее   «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления соисполнителями муниципальной программы (далее- «соисполнители» и (или) участниками муниципальной программы.

1.5.Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Точилинского сельсовета,

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

2.Требования к содержанию муниципальной программы

2.1.Муниципальная программа несет следующую структуру:

1)паспорт муниципальной программы согласно приложения к настоящему порядку (таблица 1);

2)текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

-приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи , описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации;

- обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- методика оценки эффективности муниципальной программы;

3). приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку (таблицы 2-4);

4).подпрограммы муниципальной программы.

2.2. В водной части раздела «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития  соответствующей сферы социально- экономического развития.

В данный раздел включается информация:

- основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.3.В разделе «Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации  муниципальной программы» должны быть сформулированы приоритетные направления реализации муниципальной программы ,цели , задачи, конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требования:

- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость ( цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели  ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

2.4.Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенный в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее -мероприятия ).

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 30.

2.5.Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для для реализации муниципальной программы» должен содержать в водной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и  местного бюджета и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы

Объемы  финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджета Точилинского сельсовета на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводятся по годам реализации, по  подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

- из средств федерального бюджета;

- из средств краевого бюджета;

- из средств местного бюджета;

- из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приводится  по форме  согласно приложению к порядку (таблица 4)

2.6.Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и  описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по  источникам возникновения и  характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2) качественную и , по возможности количественную оценку факторов рисков;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.7. В разделе  «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приводится соответствующая методика.

2.8.Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержат паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

3.Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Точилинского сельсовета.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименование муниципальных программ

2) наименование ответственных исполнителей и соискателей муниципальных программ  и подпрограмм.

3.3.Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями .

3.4.Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми исполнителями. В случае если прпоект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых  ими мероприятий.

3.5.Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению постановлением Администрации Точилинского сельсовета не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Собрание депутатов Точилинского сельсовета.

4.Финансовое обеспечение реализации

Муниципальных программ

4.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных  обязательств Администрации Точилинского сельсовета осуществляется  за счет бюджетных ассигнований местного бюджета ( далее «бюджетные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.3.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативным  правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование  бюджетных ассигнований.

5.Управление и контроль, реализация

Муниципальной программы

5.1.Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

5.2.В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

- текущий мониторинг реализации муниципальной программы на  постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее – мониторинг);

- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке  эффективности муниципальной программы (далее- годовой отчет);

- подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее- сводный годовой отчет);

- размещение годового отчета, сводного годового отчета на  официальном сайте Администрации Точилинского сельсовета в сети Интернет.

5.3.Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.4.Мониторинг реализации муниципальных программ  осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливаются  ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется в Администрацию  Точилинского сельсовета.

5.6. Годовой отчет о  ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Точилинского сельсовета в сети Интернет.

5.7.По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановы период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

-5.8.Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

Приложение № 1

Паспорт

Муниципальной программы

________________________________________________

Наименование муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно- целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Приложение № 2

Приложение 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы

Показатели подпрограммы и их значения

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год,предшеств. Разработке факт | Год разраб. | Реализация муниц. программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 г | 3 г | … | .. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  | Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Приложение 3

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Цель, задачи, мероприятия |  | Сроки реализации | Участок программы | Сумма расходов тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Приложение 4

Объем финансовых ресурсов,

Необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1год | …. | …. | Всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансировани) |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях Софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета 9 на условиях софинансирования |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |